## Hoja 1
Nombre de proyecto | Gerente de proyectos |  | Inicio | Final | Entregable del proyecto
PLift | Danae Venegas |  | 2025-08-12 | 2025-12-01 | Aplicación movil para atletas y entrenadores de powerlifting, con registro, planificacion y ajustes por IA
Tareas | Tipo de característica | Responsable | Dia de inicio | Dia de Fin | Estado | Notas
Sprint 0
Inicio del proyecto y reunión Kick-off | Gestión | Gerente de Proyecto, Equipo de desarrollo | 2025-08-13 | 2025-08-14 | Completada | Reunión inicial del proyecto
Planificación inicial y definición de roles | Gestión | Scrum Master, Product Owner | 2025-08-13 | 2025-08-16 | Completada
Levantamiento de requerimientos | Gestión | Equipo de desarollo | 2025-08-19 | 2025-08-22 | Completada
Definición del modelo de la base de datos | Técnica | Equipo de desarollo | 2025-08-25 | 2025-08-28 | Completada | Diseño inicial de tablas principales.
Uso de herramientas de gestión (Miro, Trello, Drive, GitHub) | Gestión | Product Owner, Scrum Master, Equipo de desarrollo | 2025-08-14 | 2025-08-20 | Completada | Capacitación básica y puesta en marcha.
Sprint 1
Registro de usuario | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-09-02 | 2025-09-05 | Completado | Formulario de registro
Roles y permisos (entrenador/atleta) | Técnica/Seguridad | Equipo de desarollo | 2025-09-06 | 2025-09-09 | Completado | Definición de roles y protección con Simple JWT
Autenticación de usuario (login básico) | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-09-10 | 2025-09-12 | Completado | Validar ingreso de credenciales
Pantalla inicial y navegación base | Técnica/UI | Equipo de desarollo | 2025-09-13 | 2025-09-15 | Completado | Definir estructura base de la app (stack/tab navigation).
Sprint 2
Manejo de errores en login y feedback | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-09-16 | 2025-09-18 | Completado | Mensajes claros de error (correo o contraseña incorrectos)
Diseño UI del perfil | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-09-19 | 2025-09-22 | Completado | Mockups iniciales y validación con el equipo.
Persistencia de sesión (mantener sesión iniciada) | Técnica | Equipo de desarollo | 2025-09-23 | 2025-09-27 | Completado | Mantener usuario logueado AsyncStorage
Edición de perfil de usuario | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-09-28 | 2025-09-29 | Completado | CRUD en Django para nombre, peso, 1RM inicial.
Sprint 3
Recuperar contraseña (¿Olvidaste tu contraseña?) | Técnica | Equipo de desarollo | 2025-09-30 | 2025-10-01 | Completado | Implementación de SMTP de Gmail para los correos automaticos de recuperación.
Registro de entrenamientos (coach) | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-09-30 | 2025-10-01 | Completado | Creación de rutinas por parte del entrenador → guardadas en supabase.
Creación y gestión de bloques de entrenamientos | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-02 | 2025-10-03 | Completado | CRUD de bloques (TrainingBlock). Validar fechas de inicio y fin. Relacionar atleta ↔ coach.
Sesiones dentro de un bloque | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-04 | 2025-10-05 | Completado | CRUD de sesiones (TrainingSession). Listado por fecha. Notas opcionales.
Ejercicios en cada sesión | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-06 | 2025-10-07 | Completado | CRUD de ejercicios (Exercise). Registrar peso/RPE planificado y real. Calcular volumen de entrenamiento (sets × reps × peso).
Progreso del atleta | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-08 | 2025-10-08 | Completado | CRUD de progreso (AthleteProgress). Actualizar PRs y estimación de 1RM. Endpoint para gráficos en el futuro.
Visualización de historial (atleta) | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-10 | 2025-10-10 | Completado | Listado de entrenamientos pasados del atleta (bloques finalizados, sesiones completadas, ejercicios con PRs).
Testing de integración | Técnica | Equipo de desarollo | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Completado | Validar conexión con Django
Documentación de endpoints | Técnica | Equipo de desarollo | 2025-10-11 | 2025-10-11 | Completado | Documentar todos los endpoints de entrenamientos
Sprint 4
Guardar feedback del atleta | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-12 | 2025-10-13 | Completado | Endpoint /feedback/ que guarda sleep_quality, fatigue, stress, soreness y asocia la última TrainingSession
Ajuste de ejercicios existente con IA | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-12 | 14/10/0205 | Completado | La IA recibe últimos progresos y feedback, devuelve ajustes de sets, reps y weight solo para ejercicios existentes. No se crean ejercicios nuevos.
Registro de razón del ajuste | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-12 | 2025-10-14 | Completado | Crear ExerciseAdjustment al aplicar el cambio, incluyendo sets, reps, weight y reason
Modificación de sesión | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-15 | 2025-10-16 | Completado | Actualizar Exercise de la última sesión según ajustes IA. Mantener historial de cambios
Endpoint de historial de ajustes | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 15/10/0205 | 2025-10-16 | Completado | Endpoint que devuelve todos los ajustes de ejercicios, con valores previos, nuevos y motivos
Elección de ejercicios predeterminados | Técnica | Equipo de desarollo | 2025-10-15 | 2025-10-16 | Completado | En el serializer de Exercise, ofrecer lista de ejercicios comunes para seleccionar al crear, permitiendo nombre personalizado si es “Otro”.
Testing de flujo de IA | Técnica | Equipo de desarollo | 2025-10-16 | 2025-10-16 | Completado | Validar que los ajustes automáticos solo modifican ejercicios existentes, los pesos se calculan correctamente y se guarda reason.
Documentación de endpoints y flujo IA | Técnica | Equipo de desarollo | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Completado | Documentar cómo se guarda feedback, cómo se genera y aplica ajustes, y cómo se registra la razón.
Integración de servicio de IA (Preguntas Básicas) | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-13 | 2025-10-26 | Completado | Integración con el Front, burbuja de chat para realizar preguntas básicas a la IA.
Integración de servicio de IA (Ajustes de Cargas) | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-13 | 2025-10-26 | Completado | Implementación del endpoint que ajusta cargas, series y repeticiones según el feedback del atleta usando OpenAI.
Sprint 5
Configuración de notificaciones push | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-27 | 2025-11-08 | Completado | Enviar notificación cuando se crean bloques nuevos.
Filtro idioma | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-27 | 2025-11-01 | Completado | La app permite cambiar de idioma ya sea para tenerla en español, o ingles.
Filtro modo oscuro/blanco | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-27 | 2025-11-01 | Completado | La app permite cambiar a modo oscuro o blanco dependiendo lo que el usuario busque su comodidad.
Calculadora de cargar barra | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-27 | 2025-11-01 | Completado | Calculadora que ayuda al atleta a cargar con los discos que se deben poner en la barra dependiendo lo que vaya a levantar de peso.
Calculadora de RM | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-10-27 | 2025-11-01 | Completado | Calculadora que ayuda con el objetivo del atleta a buscar su peso a 1 repetición maxima.
Testing de conectividad | Técnica | Equipo de desarollo | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Completado | Pruebas desconectando y reconectando la app
Sprint 6
Reportes de progreso (gráficos) | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-11-10 | 2025-11-14 | Pendiente | Evolución de fuerza y consistencia en entrenamientos.
Mejoras UI/UX en navegación | Técnica/UI | Equipo de desarollo | 2025-11-23 | 2025-11-25 | Pendiente | Ajustes de estilos generales
Sprint 7
Testing integral y QA final | Técnica | Equipo de desarollo | 2025-11-26 | 2025-11-27 | Pendiente | Pruebas de todo el flujo de la app.
Documentación final de uso | Documentación | Product Owner, Equipo de desarrollo | 2025-11-26 | 2025-11-27 | Pendiente | Publicación en Expo/Play Store, Django en servidor (como render)
Cierre de proyecto y despliegue | Funcionalidad | Equipo de desarollo | 2025-11-28 | 2025-12-01 | Pendiente | Entrega final y retrospectiva del proyecto.